## Planilha1
Cronograma Detalhado de Desenvolvimento de Software (Deadline: 28/02/2025)
Nome do Projeto: | Eco Saberes |  | Visão Geral: |  | O Cronograma Detalhado de Desenvolvimento de Software é essencial para o sucesso de projetos de TI, principalmente em ambientes complexos e com prazos apertados. Ele tem várias funções e benefícios, sendo um dos pilares do gerenciamento eficaz do projeto. Aqui estão algumas das principais razões pela qual ele é tão importante:
Tabela de Tarefas e Estimativa de Tempo
Etapa | Sub-etapa | Descrição Detalhada (exemplo do professor) | Data Início | Data Fim (Prevista) | Tempo Gasto (Real) | Status | Observações
1. Ideia Inicial do Projeto (Concluído) | 1.1 Definição do Problema | Nossa definição do problema é que nosso software pode facilitar a propagação de conteúdo educativo, fornecemos ferramentas interativas para monitoramento ambiental e oferecemos recursos que orientam o público sobre práticas mais sustentáveis no dia a dia, em suas empresas ou comunidades. Ao resolvermos esse problema podemos transformar a maneira como as pessoas interagem com as questões ambientais e como elas podem contribuir para um futuro mais sustentável. | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1hr. | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por: Filipe e Ângelo. Foi documentada por: Raíssa e Kauany.
| 1.2 Objetivo do Software | Tem como objetivo educar e conscientizar sobre ecologia e sustentabilidade de forma interativa, incentivando hábitos sustentáveis. | 2025-02-07 | 2024-02-07 | 1hr. | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por:Raíssa e Kauany. Foi documentada por: Raíssa e Kauany.
2. Levantamento de Requisitos (Concluído) | 2.1 Identificação dos Stakeholders | Os stankeholders incluem: Alunos interessados em sustentabilidade, professores e especialistas da área ambiental, instituições de ensino ONGs e equipe de desenvolvimento e gestão do projeto. | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1hr. | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por:Raíssa e Kauany. Foi documentada por: Raíssa e Kauany.
| 2.2 Simulação de Entrevista com o Cliente | O objetivo é incentivar os usuários a interagirem mais com a plataforma, acumulando pontos para alcançar o topo do ranking e, assim, aprimorar seus conhecimentos de forma divertida. Como muitos usuários têm pouco conhecimento sobre o tema, buscamos facilitar o aprendizado por meio de conteúdos claros e interativos para torná-lo mais acessível e envolvente. | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1hr | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por: Raíssa e Kauany. Foi documentada por: Raíssa e Kauany.
| 2.3 Tipos de Requisitos | Funcionais: Cadastro de usuários, quiz, interface responsiva e segurança de dados. Objetivo: Os usuários devem responder o quiz. | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2hrs. | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por: Vinicius. Foi documentada por: Vinicius.
3. Esboço da Solução | 3.1 Diagrama de Casos de Uso | Login: O usuário começa na seção de login, onde pode inserir suas credenciais para acessar sua conta. Cadastro de Usuário: Se o usuário não tem uma conta, há uma opção para se cadastrar. Isso o levará a uma página de registro onde ele pode criar uma nova conta. Página Inicial/Artigos: Após o login, o usuário é direcionado para a página inicial, onde pode visualizar artigos ou outros conteúdos principais. Perfil/Criar Artigo: O usuário pode acessar seu perfil para ver ou editar suas informações. Dependendo das permissões, ele também pode criar novos artigos. Quiz: Há uma seção dedicada ao quiz, onde os usuários podem participar de questionários interativos. Pontuação e Ranking do Quiz: Após participar do quiz, os usuários podem ver suas pontuações e rankings, comparando seu desempenho com outros usuários. | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2hrs. | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por: Vinicius. Foi documentada por: Vinicius.
| 3.2 Modelagem do Banco de Dados | Banco de dados relacional, com três tabelas principais: usuarios, artigos, e quiz. Tabela usuarios id_user (PK): Identificador único para cada usuário (chave primária). nome: Nome do usuário. email (Unique): Endereço de e-mail do usuário, que deve ser único. senha: Senha do usuário para autenticação. data_criacao: Data de criação da conta do usuário. Tabela artigos id_musica (PK): Identificador único para cada artigo (chave primária). O nome sugere que pode ser específico para artigos sobre música. id_user (FK): Chave estrangeira que referencia o id_user da tabela usuarios, indicando qual usuário criou o artigo. nome: Nome ou título do artigo. data_lancamento: Data de lançamento ou publicação do artigo. texto: Conteúdo textual do artigo. assunto: Assunto ou categoria do artigo. Tabela quiz id (PK): Identificador único para cada quiz (chave primária). id_user (FK): Chave estrangeira que referencia o id_user da tabela usuarios, indicando qual usuário criou o quiz. tipo: Tipo ou categoria do quiz. texto_pergunta: Texto da pergunta do quiz. resposta_certa: Resposta correta para a pergunta. opcao_1, opcao_2, opcao_3, opcao_4: Opções de resposta para a pergunta. total_perguntas: Número total de perguntas no quiz. pergunta_atual_id: Identificador da pergunta atual no quiz. pontuacao_time_1: Pontuação atual do time 1 no quiz. perguntas_restantes: Número de perguntas restantes no quiz. pontuacao_final_time_1: Pontuação final do time 1 no quiz. Relacionamentos A tabela artigos está relacionada à tabela usuarios através da chave estrangeira id_user, indicando que cada artigo é criado por um usuário. A tabela quiz também está relacionada à tabela usuarios através da chave estrangeira id_user, indicando que cada quiz é criado por um usuário. | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 3hrs | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por:Vinicius. Foi documentada por: Vinicius
| 3.3 Protótipo da Interface | Explicação Visual do Protótipo de Interface: 1. Página Inicial Layout: Fundo em tons de verde claro, com uma barra superior fixa em verde escuro contendo o logo "ECO saberes" e os botões Minha Conta (provavelmente "Minha Conta" com erro de digitação) e Logout. Destaque Central: Uma citação em destaque: “Sustentabilidade não é uma escolha, é uma necessidade para a sobrevivência do planeta.” em fonte serifada, sobreposta a uma imagem de floresta desfocada. Seção Interativa: Dois cards idênticos lado a lado (provavelmente um erro de duplicação) com o título: Test your Environmental Awareness with a Brazilian Quiz. Cada card tem um botão "Iniciar Quiz" em amarelo vibrante. Visual: Design limpo, com ícones de folhas como elementos decorativos nas bordas. 2. Seção "Fatos Interessantes" Layout: Grade horizontal com cards deslizáveis. Card 1: Data 07/Fevereiro com um ícone de aplicativo. Título: Aplicativos Educacionais Promovem Sustentabilidade nas Escolas. Cards seguintes (12/02): Tópicos como Desenvolvimento do Aplicativo 'Comciência Ambiental' e Consumo Colaborativo, todos com ícones de reciclagem, árvores ou engrenagens. Cores: Cards em branco com bordas verdes, textos em cinza escuro e datas em azul turquesa. 3. Seção "Artigos em Destaque" Layout: Lista vertical com miniaturas de artigos. Cada artigo tem uma imagem temática (ex: crianças plantando árvores, livros com símbolos de reciclagem) e um título em negrito, como Projeto Luz, Câmera, Conscientização. Subtítulos curtos explicam o conteúdo (ex: Incentiva desenvolvimento sustentável através de vídeos). Interatividade: Botão "Leia mais" em verde no final de cada card. 4. Rodapé Institucional ("Fale Conosco") Design: Faixa inferior em verde escuro com texto branco. Citação final: “Investir em práticas sustentáveis é investir no futuro...” em itálico. Informações de contato (CNPJ, endereço) alinhadas à esquerda, com o logo "Eco saberes" à direita. Detalhes: Ícone de mapa marcando a localização da empresa em São Paulo. Análise Visual e Sugestões Pontos Fortes: Identidade visual coerente: Cores naturais (verdes, azuis) reforçam a temática ecológica. Hierarquia clara: Títulos em negrito, datas coloridas e espaçamento adequado entre elementos. Oportunidades: Corrigir duplicações: Remover um dos cards de quiz na página inicial. Incluir imagens reais: Fotos de projetos ou usuários engajados para humanizar o conteúdo. Melhorar responsividade: Garantir que os cards se ajustem bem em dispositivos móveis (ex: grade única em vez de lateral). Impressão Geral A foto do protótipo transmitiria um aplicativo educativo e moderno, com foco em engajar o público através de quizzes interativos, notícias atualizadas e artigos inspiradores. A repetição de elementos (como o quiz) e datas fixas poderiam passar uma sensação de "template incompleto", mas a estrutura base é sólida e alinhada com a missão de promover sustentabilidade no Brasil. | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 6hrs | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por: Felipe e André. Foi documentada por: Raíssa e Kauany.
4. Planejamento com SCRUM | 4.1 Definição de Papéis no SCRUM | Product Owner: Define prioridades e requisitos. Scrum Master: Garante o cumprimento da metodologia SCRUM. Time de Desenvolvimento: Implementa o sistema. | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1hr | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por: Vinicius. Foi documentada por: Vinicius.
| 4.2 Backlog do Produto | O sistema proposto possui funcionalidades principais focadas em cadastro e login, página inicial, quizzes interativos e artigos sobre sustentabilidade. Os usuários podem se cadastrar via e-mail ou redes sociais e têm a opção de recuperação de senha. A página inicial apresenta os principais quizzes e artigos de forma intuitiva. Os quizzes oferecem feedback com explicações das respostas, enquanto os artigos são organizados por categorias. Todas as funcionalidades têm alta prioridade, e o backlog pode ser ajustado conforme necessário. | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 6hr | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por: Vinicius. Foi documentada por: Raíssa e Kauany..
| 4.3 Planejamento das Sprints | Cada sprint durará duas semanas, focando na entrega incremental de funcionalidades. | 2025-02-12 | 2025-05-12 | 2hrs | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por:Raíssa e Kauany. Foi documentada por: Raíssa e Kauany.
| 4.4 Reuniões SCRUM (Contínuo) | Haverá reuniões diárias de acompanhamento, além de revisão e retrospectiva a cada sprint | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2hr | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por:Raíssa e Kauany. Foi documentada por: Raíssa e Kauany.
5. Documentação da Tecnologia | 5.1 Linguagens e Ferramentas | Back-end: PHP Banco de Dados: MySQL Front-end: HTML, CSS, JavaScript Versionamento: Git/GitHub | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 8hr | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por: Vinicius. Foi documentada por: Vinicius.
| 5.2 Arquitetura do Software | Nosso sistema seguirá a arquitetura MVC (Model-View-Controller). | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 8hr | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por: Vinicius. Foi documentada por: Vinicius.
| 5.3 Padrões de Codificação | Serão seguidas boas práticas para PHP, HTML e CSS. | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 8hr | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por: Vinicius. Foi documentada por: Vinicius.
| 5.4 Configuração do Ambiente | Será configurado um ambiente de desenvolvimento com PHP, MySQL e Git. | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 16hr | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por: Vinicius. Foi documentada por: Vinicius.
6. Testes e Validação | 6.1 Tipos de Testes | Testes Unitários: Avalia funcionalidades individuais. Testes de Integração: Valida comunicação entre módulos. Testes de Usabilidade: Garante boa experiência do usuário. Testes de Performance: Mede tempo de resposta e escalabilidade. | 2025-02-12 | 2025-02-27 | 14hr | Concluído | Documento concluido Essa parte foi feita e pesquisada por: Vinicius. Foi documentada por: Vinicius.
7. Implantação e Manutenção | 7.1 Deployment | O software será hospedado em servidor de produção com banco de dados remoto e lançamento gradual para evitar impactos negativos. | 2025-02-12 | 2025-02-27 | tempo indefinido. | Concluído | Documento concluido